Приложение к приказу

отдела образования админстрации г.Сельцо

от 24.08.2023 г. № 149

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**

**по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам**

 **основного общего и среднего общего образования в г. Сельцо в 2023/24 учебном году**

|  |
| --- |
| 1. **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году**
 |
| **Мероприятия**  | **Дата проведения мероприятий** | **Ответственный** |
| 1 | Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в г. Сельцо в 2023 году, публикация материалов по итогам анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11  | август - сентябрь2023 года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 2. | Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году в г. Сельцо | сентябрь – октябрь 2023 года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 3.  | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на педагогических конференциях, совещаниях, педагогических советах, семинарах, проводимых ГАУ ДПО «БИПКРО»,заседания методических групп учителей-предметников по вопросам предметно-содержательного анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11:«Государственная итоговая аттестация: итоги и перспективы»  | август 2023 года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 4. | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием  | август 2023 года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 5. | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в обучении». | август 2023 года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов**
 |
| 1. **Повышение квалификации работников образования Брянской области по учебным предметам, по которым сдается ГИА-9 и ГИА-11**
 |
| 1.1. | Участие в курсах повышения квалификации для учителей – предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года по графику БИПКРО | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 1.3. | Определение перечня тем и заданий, вызвавших затруднения при выполнении обучающимися экзаменационной работы на ОГЭ, ЕГЭ, для включения заседания ГМО по вопросам методики их решения  | август 2023 | Городские методические объединения |
| 1.4. | Участие в курсах повышения квалификации по повышению профессиональной компетентности экспертов по проверке и оценке заданий ОГЭ и ЕГЭ с развернутым ответом по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | по графику БИПКРО | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 1.5. | Трансляция эффективных педагогических практик образовательных учреждений (далее - ОУ) с наиболее высокими результатами ГИА в 2023 году. Обобщение опыта ОУ Брянской области по подготовке выпускников школ к ГИА | в течение года  | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 1.6. | Оказание методической (консультационной) помощи учителям поорганизации работы с одаренными обучающимися по всем учебным предметам | в течение года  | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 1.7. | Индивидуальные консультации, участие в курсах повышения квалификации для учителей ОУ, выпускники которых не преодолели минимального порога по учебным предметам | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 1.8. | Разработка мер по повышению качества образования обучающихся к проведению ГИА в ОО, имеющих наиболее низкие результаты по итогам проведения ЕГЭ в 2023 году. Индивидуальное консультирование, проведение мастер-классов для педагогов и учащихся. | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 1.9. | Методическая поддержка педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 1.10 | Реализация мероприятий плана работы по повышению качества образования на 2023-2027 учебный год в общеобразовательных учреждениях Брянской области | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 1.11 | Формирование базы данных об учителях и руководителях ОУ, демонстрирующих успешные практики достижения образовательных результатов |  сентябрь 2023года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 1.12 | Диагностика профессиональных дефицитов педагогических работников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-2024 | в течение года | Общеобразовательные учреждения |
| 1. **Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку**
 |
| 2.1 | Участие в семинарх, вебинарах, мастер-классах по подготовке к проведению итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС-9) | по отдельному графику | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 2.2 | Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче ИС-9 | в течение года  | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 2.3 | Подготовка обучающихся к ИС-9. Коррекция подготовки обучающихся к ИС-9 в дополнительные дни. Анализ проведения и результатов ИС-9. | сентябрь – январь 2023-2024 г.г.по отдельным графикам ОУ | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 2.4 | Мониторинг качества знаний обучающихся | в течение года  | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 1. **Подготовка к итоговому сочинению (изложению)**
 |
| 3.1 | Участие в семинарах, вебинарах, мастер-классах для педагогов по подготовке к написанию итогового сочинения (изложения) и ЕГЭ по русскому языку (далее – ИС-11) | по отдельному графику | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 3.2 | Проведение совещаний для руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам организации и проведения ИС-11  | октябрь – ноябрь 2023 года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 3.3 | Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче ИС-11 | в течение года  | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 3.4 | Подготовка обучающихся к итоговому сочинению (изложению). Коррекция подготовки обучающихся к ИС-11, получивших неудовлетворительный результат, для повторной сдачи в дополнительные дни.  | сентябрь – декабрь 2023 г., январь- май 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения  |
| 3.5 | Мониторинг качества знаний обучающихся. Анализ проведения и результатов ИС-11. | в течение года  | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11**
 |
| 1. | Приведение муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2023/24 учебном году, в соответствие с требованиями региональных нормативных правовых актов | после введения в действие федеральных нормативных документов  | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 2. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году | сентябрь 2023 года - май 2024 года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 3. | **Издание приказов:**  |  |  |
| 3.1 | Приказ об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в г. Сельцо в 2023/24 учебном году. | август 2023 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 3.2 | Приказ об организации информационно-разъяснительной работы при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | сентябрь 2023 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 3.3 | Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории г. Сельцо | октябрь 2023 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 3.4 | Приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2023/24 учебном году в г.Сельцо | октябрь 2023 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 3.5 | Приказы об утверждении сроков и мест регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) в 2023/24 учебном году на территории г.Сельцо | октябрь 2023 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 3.6 | Приказ об утверждении лиц, ответственных за внесение сведений в РИС при подготовке и проведении к ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории г.Сельцо в 2024 году | октябрь 2023 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 3.7 | Приказ о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) в 11 классах | ноябрь 2023 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 3.8 | Приказы об утверждении сроков и мест регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому в 2023/24 учебном году на территории г.Сельцо | ноябрь 2023 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 3.9 | Приказы об утверждении сроков и мест регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023/24 учебном году на территории г.Сельцо | ноябрь 2023 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 3.10 | Приказ о разграничении полномочий при проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | ноябрь 2023 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 3.11 | Приказ о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9 | январь 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 3.12 | Приказы о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов ГИА-9, ГИА-11 | декабрь 2023 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 3.13 | Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении ГИА-9 в г.Сельцо в 2023/24 учебном году | декабрь 2023 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 3.14 | Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении ГИА-11 в г.Сельцо в 2023/24 учебном году | декабрь 2023 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 3.15 | Приказы о сроках, местах, порядке рассмотрения апелляций при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | март 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 3.16 | Приказы о проведении ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, основной, дополнительный периоды | март-сентябрь 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 3.17 | Приказы об утверждении персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11(руководители ППЭ, организаторы, технические специалисты, экзаменаторы-собеседники, ассистенты ) | март-апрель 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 3.18 | Приказы об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья | март, май 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 3.19 | Об оборудовании пунктов проведения экзаменов системами подавления сигналов подвижной связи в период проведения ГИА-11 в 2024 годуна территории г.Сельцо | февраль 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо  |
| 1. **Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11**
 |
| 1. | Обеспечение условий для функционирования ППЭ в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11: | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 2. | Закупка технических средств и расходных материалов для проведения ГИА в 2024 году | октябрь 2023 г. - апрель 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА**
 |
| 1. | Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 2. | Участие в обучающих семинарах федеральных и региональных уровней: председателей, заместителей председателей и членов ПК (дистанционное обучение, семинары, вебинары, курсы повышения квалификации) | по отдельному плану-графику | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 3. | Участие в совещаниях для руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования, по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь, ноябрь 2023 г., февраль, апрель 2024 года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 4. | Участие в обучающих семинарах для муниципальными администраторами, ответственными за организацию и проведение ГИА в 2024 году, руководителями ОУ по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на региональном уровне | ноябрь 2023 года,декабрь 2023 года,март 2024 года,май 2024 года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 5. | Участие в обучающих семинарах для учителей русского языка и литературы по разбору критериев оценивания, структуры итогового сочинения (изложения), подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2023/24 учебном году.  | сентябрь - ноябрь 2023 года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 6. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 на региональном и муниципальном уровнях, с последующим тестированием:- членов ГЭК;- руководителей ППЭ;- организаторов ППЭ;- технических специалистов ППЭ;- ответственных за внесение сведений в РИС;- общественных наблюдателей,- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;- ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ | октябрь 2023 года - май 2024 года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 7. | Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению основного периода ЕГЭ (учебная платформа ФЦТ) | март- май 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 8. | Участие в вебинарах ФБГНУ «ФИПИ» для экспертов ПК субъектов Российской Федерации по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ в 2024 году | май-июнь 2024 года в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 9. | Участие в обученииэкспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | январь – март 2024 года | Отдел образования администрации г. Сельцо  |
| 10. | Участие в квалификационных испытаниях для присвоения статуса экспертам ПК ГИА | февраль – март 2024 года | Отдел образования администрации г. Сельцо  |
| 11. | Проведение совещания (в режиме видеоконференции) с представителями родительских комитетов образовательных организаций |  январь, апрель 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 12. | Обеспечение подготовки лиц, подавших заявление на участие в ГИА качестве общественных наблюдателей | март- май 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 13. | Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением досрочного, основного, дополнительного периодов ЕГЭ | по графику Рособрнадзора, Ростелекома | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 14. | Подготовка публикаций в городских и региональных СМИ по просвещению лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей | в течение года  | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11**
 |
| 1. | Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с «Перечнем мероприятий по подготовке к проведению ГИА» | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 2. | Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности сбора и передачи сведений в РИС, материалов экзаменов в БРЦОИ, результатов ГИА. | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 3. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», департаментом здравоохранения, департаментом ТЭК и ЖКХ, УМВД России по Брянской области, Управлением Роскомнадзора по Брянской области (осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА, бесперебойную подачу электроэнергии охрану правопорядка в ППЭ и прилегающих территориях, работу приборов подавления сигналов сотовой связи) | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 4. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в местах работы предметных и конфликтной комиссий  | февраль-май 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 5. | Оснащение ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи, проверка наличия металлодетекторов | апрель-июнь 2024 г., сентябрь 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| **7.** | **Планирование работы Регионального центра обработки информации:** |
| 1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году | сентябрь-октябрь2023 года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 2. | Формирование и ведение РИС.  | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 3. | Прием заявлений на участие:1) в итоговом сочинении (изложении)2) в итоговом собеседовании3) в ГИА-114) в ГИА-9 | ноябрь 2023 – март 2024 г. | Общеобразовательные учреждения |
| 4. | Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов и их доставку в ППЭ | март 2024 г.май 2024 г.август 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 5. | Проведение ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором:в досрочный период;в основной период;в дополнительный (сентябрьский) период 2024 года | март - сентябрь 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 6. | Организация оповещения о результатах ГИА (в том числе после подачи апелляций). Утверждение протоколов проверки результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету, организация ознакомления участников с результатами | согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 7. | Прием апелляций от участников ГИА о несогласии с выставленными баллами | согласно графику обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 8. | Подготовка и составление аналитических материалов и отчётов по результатам проведения ГИА | июль-сентябрь 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 9. | Подготовка и организационное обеспечение проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классе | в соответствии со сроками, утверждёнными Рособрнадзором | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 10. | Федеральные и региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати полного комплекта ЭМ и сканирование ЭМ в аудиториях ППЭ, проведению ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| **8.** | **Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) (ИС-11):** |
| 1. | Сбор сведений об участниках ИС-11 и местах его проведения | октябрь – ноябрь 2023 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 2. | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении ИС-11 как допуска к ГИА по программам среднего общего образования | октябрь 2023 г.- апрель 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 3. | Передача сведений об участниках ИС-11 в РИС | в соответствии со сроками, утверждёнными Рособрнадзором | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 4. | Проведение итогового сочинения (изложения), обработка бланков, внесение сведений в РИС о результатах, подготовка статистических сведений по результатам. | декабрь 2023 года – май 2024 года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 5. | Контроль допуска к повторному участию в ИС-11 в дополнительные сроки | за 2 недели до дня проведения ИС-11 | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения  |
| **9.** | **Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку (ИС-9):**  |
| 1. | Сбор сведений об участниках ИС-9 и местах его проведения | декабрь 2023 года - январь 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 2. | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА по программам основного общего образования | октябрь 2023 г.- апрель 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 3. | Подгоовка сведений об участниках ИС-9 в РИС | в соответствии со сроками, утверждёнными Рособрнадзором | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 4. | Проведение ИС-9, обработка бланков, внесение сведений в РИС о результатах, подготовка статистических сведений по результатам. | февраль – май 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 5. | Формирование составов комиссий для проведения и проверки ИС-9 | декабрь 2023 года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 6. | Подготовка работников образовательных организаций, участвующих в организации и проведении ИС-9  | декабрь 2023 -январь 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 7. | Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 | февраль- май 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| **10** | **Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов** |
| 1. | Сбор сведений об обучающихся ОУ, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | январь 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 2. | Мониторинг документов, подтверждающих статус участников с ОВЗ, детей – инвалидов и инвалидов | в течение учебного года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 3. | Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь | в течение учебного года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 4. | Создание материально-технических условий в ППЭ для участников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов:1) наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, широких проходов внутри помещения между предметами мебели и свободного прохода на инвалидной коляске к рабочему месту;2) выделение специализированных аудиторий;3) оснащение кабинетов звуковоспроизводящей техникой как коллективного, так и индивидуального пользования;4) организация специального освещения (наличие устройств и индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс);5) наличие достаточного количества специальных принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля;6) приобретение компьютера со специализированным программным обеспечением;7) увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа;8) привлечение ассистентов;9) организация ППЭ на дому | в течение всего периода проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 5. | Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях | март - апрель 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 6. | Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ | февраль-апрель 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| **11** | **Организация деятельности системы общественного наблюдения** |
| 1. | Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей  | ноябрь 2023 г.-май 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 2. | Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при проведении ИС-9, ИС-11, ГИА-9 и ГИА-11 | по графику формирования РИС | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 3. | Организация обучения граждан, претендующих на участие в ГИА-9 и ГИА-11 в качестве общественных наблюдателей:- подготовка обучающих материалов для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА;- проведение вебинаров/семинаров для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА;- дистанционное обучение граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА. | в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| **12.** | **Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9** |
| 1. | Участие в обучающих вебинарах для технических сотрудников ППЭ по работе с системой видеонаблюдения в ППЭ | март 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 2. | Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | март-апрель - май2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 3. | Участие в федеральных тестированиях систем видеонаблюдения в ППЭ | по федеральному графику (март, май 2024 г.) | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 4. | Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи (100%) | за 2 недели до проведения ГИА | Отдел образования администрации г. Сельцо , руководители ОУ-ППЭ |
| 5. | Обеспечение ППЭ стационарными металлодетекторами (100%) | за 2 недели до проведения ГИА | Отдел образования администрации г. Сельцо , руководители ОУ-ППЭ |
| 6. | Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства | за 2 недели до проведения ГИА | Отдел образования администрации г. Сельцо , руководители ОУ-ППЭ |
| 7. | Прием ППЭ по Акту готовности | за 1 день до проведения ГИА по соответствующему образовательному предмету | Члены ГЭК , руководители ОУ-ППЭ |
| 8. | Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА-9 и ГИА-11  | в течение года по федеральному графику | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 9. | Обеспечение транспортного обслуживания по доставке участников ГИА от образовательной организации в ППЭ и обратно при проведении ГИА | в досрочный, основной и дополнительный периоды проведения ГИА в 2024 году | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| **13. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1. | Участие в информационных мероприятиях, акциях Рособрнадзора Организация взаимодействия с пресс-службой Рособрнадзора по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11в 2024 году | по графику Рособрнадзора | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 2. | Мероприятия по обеспечению информационной продержки ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году в СМИ: - публикация материалов о подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в СМИ: 1) о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании по русскому языку; 2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ЕГЭ и ОГЭ; 3) о сроках проведения ЕГЭ и ОГЭ; 4) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ, ОГЭ - специальная рубрика в «Брянской учительской газете», районных СМИ; - совещания в режиме видеоконференции с представителями родителей участников ГИА, руководителей ОО; - интервью руководителей департамента образования и науки и БРЦОИ ВГТРК «Брянск», телекомпании «Брянская Губерния» и др.- обновление страницы «ЕГЭ по-брянски» в социальных сетях; | в течение годане позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявленийв течение годаапрель 2024 г.в течение года в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 3. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей):- объявление о сроках и местах написания итогового сочинения (изложения) итогового собеседования по русскому языку,- объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11, - объявление сроков проведения ГИА-9, ГИА-11,- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами,- объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 4. | Информирование обучающихся, родителей с изменениями КИМ в 2024 году по сравнению с КИМ в 2023 году и организация работы с демоверсиями ФИПИ | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 5. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 6. | Организация работы сайтов департамента, БРЦОИ, муниципальных органов управления образованием, общеобразовательных организаций | сентябрь 2023- август 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 7. | Подготовка информационных материалов для педагогов, родителей, участников ГИА, организаторов ЕГЭ, общественных наблюдателей | ноябрь 2023- апрель 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 8. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2023 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 9. | Проведение городских собраний родителей выпускников образовательных организаций с участием представителей департамента образования, РЦОИ  | декабрь 2023 г. - январь 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 10. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь-декабрь 2023 г., апрель-май 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 11. | Участие в едином классном часе для обучающихся выпускных классов, в том числе в режиме видеоконференции | апрель 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 12. | Проведение муниципальной акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 13. | Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получивших высокие баллы на ЕГЭ | декабрь 2023 г. –апрель 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 14. | Проведение акции «Я сдам ЕГЭ» | апрель 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 15. | Оказание психолого-педагогической поддержки и сопровождения участникам образовательного процесса при подготовке к государственной итоговой аттестации:- проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов,- проведение психологических тренингов, индивидуальных консультаций для участников ГИА и их родителей (законных представителей),- подготовка памяток, размещение информации на сайтах общеобразовательных организаций по профилактике стрессовых состояний во время прохождения государственной итоговой аттестации  | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 16. | Разработка в общеобразовательных учреждениях планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2023 года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 17. | Подготовка памяток для участников ГИА, родителей, в которых содержатся основные сведения об участии в ЕГЭ, ОГЭ ребенка, в том числе заявленные им предметы, даты экзаменов, места расположения ППЭ и т.д. | декабрь 2023 г., январь 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 18. | Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9, и ГИА-11. | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| **14. Контроль за организацией и проведением ГИА** |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению:1) мониторинг работы сайтов МОУО, ОО по информационной работе о проведении ГИА;2) мониторинг наличия информационных стендов в ОО;3) мониторинг организации районных, общешкольных, классных родительских собраний;4) работа муниципальных и школьных "горячих линий" | в течение учебного года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ИС-9, ИС-11, ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 3. | Контроль соответствия готовности пунктов проведения ЕГЭ установленным требованиям | за сутки до начала экзамена | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 4. | Контроль организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | февраль – апрель 2024 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 5. | Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: - досрочный период, - основной период, - дополнительный (сентябрьский период) | в соответствии с графиком Рособрнадзора | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 6. | Контроль работы по организации общественного наблюдения в ППЭ | по расписанию ГИА-9, ГИА-11в 2024 году | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 7. | Мониторинг нарушений ГИА: - отчет об удаленных участниках ГИА,- отчет о принятых мерах по выявлению нарушений, - анализ Зон риска;- мониторинг правоприменительной практики части 4 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в период проведения ГИА в 2023 году | по расписанию ГИА-9, ГИА-11в 2024 году | Отдел образования администрации г. Сельцо |