Приложение к приказу отдела образования

от 15.03.2023 г . № 73

**План-график**

**мероприятий по обеспечению ведения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях города Сельцо**

 **Цель:** управление процессом подготовки образовательных учреждений к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года, создание условий для его введения.

**Задачи:**

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС СОО

2. Создать в общеобразовательных учреждениях необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.

3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.

4. Формировать учебно-методическую базу общеобразовательных учреждений.

5.Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС СОО.

6. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО.

7. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Нормативный акт** | **Срок** | **Ответственные** |
|  | 1. **Организационные мероприятия**
 |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта Плана-графика мероприятий по обеспечению ведения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях города Сельцо (далее ФГОС СОО) | Проект плана-график | Март 2023 | Отдел образования  |
| 1.2. | Участие в самодиагностике готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС СОО | Аналитическая справка | Ноябрь 2022-Март 2023 | Отдел образования, общеобразовательные учреждения |
| 1.3. | Формирование перечня используемых в образовательных учреждениях учебно-методических комплектов (УМК) по учебным предметам | Перечень | Апрель 2023 | Отдел образования, общеобразовательные учреждения |
| 1.4. | Участие в мониторинге готовности образовательных учреждений к введению ФГОС СОО | Аналитическая справка | Апрель 2023 | Отдел образования, общеобразовательные учреждения |
| 1.5. | Выполнение системы мероприятий по введению ФГОС СОО в соответствии с рекомендациями по результатам мониторинга | Отчет ОУ | Июль 2023 | Отдел образования, общеобразовательные учреждения |
| 1.6. | Презентация результатов подготовки к введению ФГОС СОО на августовских педагогических совещаниях | Презентация результатов | Август 2023 | Отдел образования |
| 1.7. | Организация работы городских и школьных методических служб по изучению ФГОС СОО и подготовке их внедрения. | Справка | В течение всего периода | Городские методические объединения |
| 1.8. | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО  | Аналитические справки  | Апрель 2022 – май 2023 года | Общеобразовательные учреждения |
| 1.9. | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательного учреждения и учреждений дополнительного образования в условиях перехода на обновленные ФГОС. | Договоры о сетевом взаимодействии | март 2022 – май 2023 года | Общеобразовательные учреждения |
| 1.10. | Обеспечение координации модели сетевого взаимодействия образовательных организаций на муниципальном уровне |  | В течение всего периода | Отдел образования |
| 1.11. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС СОО |  | В течение всего периода | Общеобразовательные учреждения |
| 1.12. | Организация системной работы по формировнию функциональной грамотности обучающихся | План | В течение всего периода | Общеобразовательные учреждения |
| 1.13. | Организация использованияучителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности |  | В течение всего периода | Общеобразовательные учреждения |
| **II.Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО**  |
| 2.1. | Утверждение Плана-графика мероприятий по обеспечению ведения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях города Сельцо | План-график | Март 2023 | Отдел образования |
| 2.2. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней | Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней | В течение года | Отдел образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.3. | Внесение изменений в программу развития образовательного учреждения | Приказ  | До 1.09.2023 г. | Общеобразовательные учреждения |
| 2.4. | Разработка приказов,локальных актов,регламентирующихвведение ФГОС СОО | Приказы, локальные акты,регламентирующие переход на новыеФГОС СОО  |  | Общеобразовательные учреждения |
| 2.5. | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательных учреждений | Должностные инструкции | До 01.09.2023 г. | Общеобразовательные учреждения |
| 2.6. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательного учреждения, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО | Программа | До 25.05.2023 г. | Общеобразовательные учреждения |
| 2.7. | Утверждение основных образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы СОО, на заседаниипедагогического совета | Приказ | До 01.09.2023 г. | Общеобразовательные учреждения |
| 2.8. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по новым ФГОС СОО.  | План | До 31.08.2023 г. в течение всего периода | Общеобразовательные учреждения |
| 2.9. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана классов в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Программа | До 31.08.2023 г. в течение всего периода | Общеобразовательные учреждения |
| **III. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО** |
| 3.1. | Подготовка заявки на повышение квалификации педагогических работников, участвующих в процессе введения ФГОС СОО  | Заявка | По плану БИПКРО | Отдел образования, общеобразовательные учреждения |
| 3.2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников общеобразовательных учреждений | Справка | В течение всего периода | Отдел образования, общеобразовательные учреждения |
| 3.3. | Участие руководителей ОУ, педагогических работников в региональных , муниципальных инструктивно-методических совещаниях и обучающих семинарах, консультациях |  | В течение всего периода | Отдел образования, общеобразовательные учреждения |
| **IV. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО**  |
| 4.1. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению новых образовательных стандартов и порядке перехода на них | Публикации в СМИ | В течение всего периода | Отдел образования, общеобразовательные учреждения |
| 4.2. | Размещение материалов по вопросам введения ФГОС СОО на сайтах отдела образования и общеобразовательных учреждений | Информация на сайтах | В течение всего периода | Отдел образования, общеобразовательные учреждения |
| 4.3. | Проведение родительских собраний, посвященных переходу на новые ФГОС СОО 1 сентября 2023 г. | Протокол родительского собрания | Май 2023 | Общеобразовательные учреждения |
| 4.4. | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательных учреждений  | Протокол | В течение всего периода | Отдел образования, общеобразовательные учреждения |
| **V. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО**  |
| 5.1. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников общеобразовательного учреждения | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО и требованиям ФГОС СОО  | В течение всего периода | Общеобразовательные учреждения |