«Утверждаю»

И.о .начальника отдела образования                                                                                                                                    администрации г. Сельцо

______________О.В.Жовтая

План мероприятий (дорожная карта)

по подготовке к проведения

государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в городе Сельцо в 2021-2022 уч. году

| № п/п | Направления деятельности | Сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
|  | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-2021 | август 2021 | Специалисты отдела образования |
|  | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в обучении». | июль-август 2021 года | Руководители общеобразовательных учреждений, специалисты отдела образования |
|  | Анализ планов ОУ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI классов в 2021году | ноябрь 2021 | Специалисты отдела образования |
|  | Анализ планов ОУ по организации работы со слабоуспевающими учащимися по математике и русскому языку XI классов 2021 – 2022 учебного года. | ноябрь 2021, февраль 2022 | Специалисты отдела образования |
| II. Нормативно-правовое обеспечение ГИА |
|  | Приведение муниципальной базы нормативно-правовых документов в соответствие с требованиями федеральных, региональных документов. Разработка организационно-распорядительных документов (приказов, планов-графиков, схем), определяющих условия и порядок проведения ГИА | в течение 2-х недель после введения в действие федеральных, региональных нормативных документов | Начальник отдела образования, специалисты отдела образования, ответственные за проведение ГИА |
|  | Составление перечня нормативных документов по ГИА и последующая передача в ОУ | в течение года | Специалисты отдела образования |
|  | Подготовка методических материалов по подготовке и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА | октябрь 2020 – март 2021 | Специалисты отдела образования, руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Получение нормативных, инструктивных и методических материалов из департамента образования и науки Брянской области | в течение года | Специалисты отдела образования |
| III. Организационно-методическое сопровождение ГИА |
|  | Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА в 2021-2022 уч. году | в течение года | Начальник отдела образования, специалисты отдела образования |
|  | Участие в ключевых мероприятиях Роспотребнадзора в соответствии с «Перечнем мероприятий по подготовке к проведению ГИА» | в течение года | Начальник отдела образования, специалисты отдела образования |
|  | Организация работы ГМО и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам ГИА | октябрь 2021, апрель 2022 | Руководители ГМО |
|  | Участие в региональных совещаниях по вопросам ГИА | в течение года | Начальник отдела образования, специалист отдела образования |
|  | Подготовка к проведению ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме в 2021 году. | в течение года | Специалисты отдела образования |
|  | Создание материально-технических условий для подготовки обучающихся к экспериментальной части перспективной модели ОГЭ по химии | в течение года | Специалисты отдела образования, руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Проведение мероприятий по вопросам методического обеспечения ЕГЭ, итогового сочинения (изложения) в выпускных классах. | ноябрь 2021, февраль, апрель 2022 | Специалисты отдела образования |
|  | Прием заявлений на участие: -в итоговом сочинении (изложении) - в итоговом собеседовании -в ГИА-11 - в ГИА- 9 | ноябрь 2021,март 2022 | Руководители образовательных учреждений |
|  | Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов и их доставку в ППЭ | май 2022 | Начальник отдела образования |
|  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в выпускных классах. | декабрь 2021, февраль, май 2022 | Специалисты отдела образования, руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку | декабрь 2021,май 2022 | Специалисты отдела образования, руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Подготовка и организационное обеспечение проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классе | по плану Рособрнадзора | Специалисты отдела образования |
|  | Организация и проведение репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ по основным предметам и предметам по выбору | март, апрель 2022 | Специалисты отдела образования, руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях по технологиям печати полного комплекта ЭМ и сканирование ЭМ в ППЭ | по графику | Специалисты отдела образования, руководители ОУ |
|  | Федеральные и региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати полного комплекта ЭМ и сканирование ЭМ в аудиториях ППЭ | в течение года | Департамент, БРЦОИ, специалисты отдела образования |
|  | Организация информационно-разъяснительной работы с учителями, выпускниками и их родителями в ОУ города. | в течение года | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Ознакомление выпускников с демоверсиями КИМов | в течение года | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Создание и ведение муниципальной базы данных ЕГЭ: - сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; - об участниках ЕГЭ по обязательным общеобразовательным предметам и предметам по выбору; - об организаторах ЕГЭ в аудиториях ППЭ, ассистентах; - об общественных наблюдателях. | по графику | Специалисты отдела образования |
|  | Сбор сведений из ОУ об обучающихся , относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов. | январь 2022 | Специалисты отдела образования, руководители ОУ |
|  | Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудиториях ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь. | в течение года | Специалисты отдела образования, руководители ОУ |
|  | Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | февраль – июль 2022 | Руководитель ППЭ |
|  | Организация обучения ответственных за проведение ЕГЭ по вопросам подготовки и проведения. Проведение инструктажа с организаторами в аудитории по работе с бланками документов по ЕГЭ. | апрель 2022 | Руководитель ППЭ |
|  | Определение состава участников ЕГЭ в досрочный период | февраль 2022 | Специалисты отдела образования |
|  | Написание выпускного сочинения в XI классе (повторно, по темам, рекомендованным Министерством образования и науки РФ). | февраль, май 2022 | Руководители ОУ |
|  | Формирование списка кандидатов в члены предметных комиссий ГЭК | ноябрь 2021 | Специалисты отдела образования |
|  | Обеспечение взаимодействия с УМВД по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения ЕГЭ. | апрель – июль 2022 года | Начальник отдела образования, руководитель ППЭ |
|  | Изучение технической оснащенности пункта проведения экзаменов (СОШ № 4) | январь –апрель 2022 | Специалисты отдела образования |
|  | Организация обеспечения ППЭ необходимым оборудованием. Установка видеонаблюдения в пункте проведения ЕГЭ в соответствии с указаниями Рособрнадзора. проверка готовности видеонаблюдения | январь-май 2022 | Отдел образования, руководитель ОУ, ОАО «Ростелеком» |
|  | Обеспечение ППЭ металлоискателями. | май 2022 | УМВД по Брянской области |
|  | Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи. | май 2022 | Руководитель ППЭ |
|  | Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА | апрель - июль 2022 | Начальник отдела образования |
|  | Организация и проведение межведомственного координационного совещания со всеми службами, задействованными при проведении ЕГЭ (по согласованию)(полиция – хранение экзаменационных материалов, охрана ППЭ; здравоохранение – медицинское обслуживание ППЭ в период проведения ЕГЭ и др.) | апрель 2022 | Начальник отдела образования, руководитель ППЭ, специалисты отдела образования |
|  | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Специалисты отдела образования |
|  | Организация проведения экзаменов в форме ЕГЭ в г. Сельцо в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством образования и науки РФ. | апрель - июнь 2022 | Начальник отдела образования |
|  | Организация проведения экзаменов в форме ОГЭ в г. Сельцо в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством образования и науки РФ. | май-июнь 2022 | Начальник отдела образования |
|  | Предоставление информации об участниках ЕГЭ, пропустивших или не сдавших экзамен по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства), для их допуска к экзамену в резервные дни или дополнительном этапе. | за два дня до дня соответствующего экзамена | Специалисты отдела образования |
|  | Организация работы по тиражированию и выдаче уведомлений установленной формы участникам ГИА. | до 10 мая 2022 | Специалисты отдела образования, руководители ОУ |
|  | Подача апелляций по результатам ГИА. | июнь 2022 | Руководители ОУ |
|  | Получение протоколов результатов ГИА по предметам (в установленные сроки). | июнь 2022 | Специалисты отдела образования |
|  | Организация оповещения о результатах ГИА | согласно графику | Специалисты отдела образования, руководители ОУ |
|  | Формирование пакета документов обучающихся, имеющих право сдавать экзамены в дополнительный период ГИА (июль-сентябрь 2022 года). | июнь 2022 | Специалисты отдела образования |
| IV. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Разработка муниципальных комплексов мер по совершенствованию преподавания учебных предметов | до 01 октября 2021 года | Руководители ГМО |
| 2. | Реализация мероприятий плана работы по повышению качества образования на 2021-2022учебный год в общеобразовательных учреждениях города | в течение года | Специалисты отдела образования, руководители ОУ |
| 3. | Разработка мер по повышению качества подготовки обучающихся к проведению ГИА в ОО, имеющих наиболее низкие результаты по итогам проведения ГИА в 2021году. Индивидуальное консультирование, проведение мастер-классов для педагогов и учащихся. | в течение года | Руководители ГМО |
| 4. | Методическая поддержка педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения | в течение года | Специалисты отдела образования, руководители ГМО |
| 5. | Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче русского языка, математики, предметов по выбору. Организация работы с одаренными обучающимися по русскому языку, математике, предметам по выбору | в течение года | Руководители ГМО |
| 6. | Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче русского языка, математики. | в течение года | Руководители ГМО |
| 7. | Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче устной части по иностранным языкам, устного собеседования по русскому языку в 9 классе | в течение года | Руководители ГМО |
| 8. | Участие общеобразовательных организаций Брянской области в Международных исследованиях качества образования, Национальных исследованиях качества образования, во Всероссийских проверочных работах | октябрь 2021 – май 2022года | Специалисты отдела образования, руководители ОУ |
| 9. | Предоставление опыта педагогов по вопросам проведения ГИА на региональном уровне в рамках научно-практических конференций, совещаний, курсов повышения квалификации | в течение года | Специалисты отдела образования, руководители ОУ |
| 10. | Реализация мероприятий плана работы по повышению качества образования на 2020-2021 уч. год. | в течение года | Специалисты отдела образования, руководители ОУ |
| 11. | Проведение совещаний, семинаров, мастер-классов по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку (далее ИС-9) | в течение года | Специалисты отдела образования, руководители ОУ |
| 12. | Подготовка обучающихся к ИС-9 | в течение года | Руководители ОУ |
| 13. | Мониторинг качества знаний обучающихся по итогам ИС-9 | февраль 2022 | Специалисты отдела образования, руководители ОУ |
| 14. | Проведение совещаний. семинаров, мастер-классов по подготовке и написанию итогового сочинения (изложения) по русскому языку (далее ИС-11) | в течение года | Специалисты отдела образования, руководители ОУ |
| 15. | Подготовка обучающихся к проведению ИС-11 | сентябрь-декабрь 2021 | Руководители ОУ |
| 16. | Мониторинг качества знаний обучающихся по итогам написания ИС-11 | декабрь 2021 | Специалисты отдела образования, руководители ОУ |
| V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
|  | Проведение обучающих семинаров с зам.директоров по УВР ОУ | ноябрь 2021, февраль, май 2022 | Специалисты отдела образования |
|  | Обучающие семинары для учителей по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2021-2022учебном году. Критерии оценивания. Структура работы | сентябрь - ноябрь 2021 года | Специалисты отдела образования, руководитель ГМО учителей русского языка и литературы |
|  | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 на региональном и муниципальном уровнях, в т.ч. привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать полного комплекта экзаменационных материалов в ППЭ» и «Сканирование ЭМ в ППЭ», с последующим тестированием: - членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ответственных за внесение сведений в РИС; - общественных наблюдателей, - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ | февраль - май 2022 года | БРЦОИ, Специалисты отдела образования |
|  | Участие в обучающих семинарах, вебинарах федеральных и региональных уровней | в течение года | Специалисты отдела образования, руководители ГМО |
|  | Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению основного периода ЕГЭ (учебная платформа ФЦТ) | апрель 2022 | БРЦОИ, Специалисты отдела образования |
| VI. Контроль за работой ОУ по подготовке и проведению ГИА |
|  | Осуществление контроля за работой общеобразовательных учреждений по подготовке к проведению ГИА | ноябрь 2021, май 2022 | Специалисты отдела образования |
|  | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению: мониторинг работы сайтов МОУО,ОУ по информационной работе о проведении ГИА; мониторинг наличия информационных стендов в ОУ; работа муниципальных и школьных «горячих линий»; мониторинг проведения родительских собраний | в течение года | Специалисты отдела образования |
|  | Контроль наличия и функционирования в общеобразовательных учреждениях систем внутреннего мониторинга качества образования. | октябрь 2021, апрель 2022 | Специалисты отдела образования |
|  | Контроль посещения выпускниками уроков, дополнительных занятий, консультаций по обязательным сдаваемым предметам и предметам, выбранным для сдачи в форме ЕГЭ, ОГЭ | октябрь - апрель 2021-2022 | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Собеседования с руководителями образовательных учреждений по выполнению планов по организации работы со слабоуспевающими учащимися | в течение года | Специалисты отдела образования |
|  | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) | октябрь-декабрь 2021, февраль, май 2022 | Начальник отдела образования |
|  | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения итогового собеседования в 9 классе | февраль, май 2022 | Начальник отдела образования |
|  | Контроль соответствия готовности пунктов проведения ЕГЭ установленным требованиям | за сутки до начала экзамена | Специалисты отдела образования |
|  | Контроль за организацией обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | февраль – апрель 2022 года | Специалисты отдела образования |
|  | Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: - досрочный период, - основной период, - дополнительный (сентябрьский период) | в соответствии с графиком РОН | Специалисты отдела образования |
|  | Мониторинг нарушений ГИА: - отчет об удаленных участниках ГИА, - отчет о принятых мерах по выявлению нарушений, - анализ «зон риска». | по расписанию ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году | Специалисты отдела образования |
| VII. Организация и проведение работы с участниками ГИА |
|  | Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА в 2022 году (выпускники текущего года и лица, не прошедшие ГИА в 2021году). | сентябрь 2021 –январь 2022 | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Разработка учителями-предметниками индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся, выбравших предмет для сдачи в форме ЕГЭ | октябрь 2021 | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Мониторинг успеваемости выпускников образовательных учреждений города. | ноябрь 2021– май 2022 | Руководители общеобразовательных учреждений, специалисты отдела образования |
|  | Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, в том числе численности лиц, нуждающихся в организации пункта на дому. | ноябрь 2022 | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Организация индивидуальной работы с обучающимися 9,11 классов, имеющими риск быть не допущенными к прохождению ГИА. | в течение года | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Организация, проведение, анализ результатов тренировочных экзаменов | апрель 2022 | Общеобразовательные учреждения, специалисты отдела образования |
|  | Организация и проведение родительских собраний по подготовке к ГИА 2022 года | ноябрь 2021, январь –март 2022 | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Индивидуальная работа с родителями (законными представителями) обучающихся 9,11 классов, имеющими риск быть не допущенными к прохождению ГИА. | март 2022 | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Организация информирования обучающихся о результатах ГИА, ознакомление с протоколами результатов ГИА по предметам. | июнь 2022 | Специалисты отдела образования, руководители ОУ |
|  | Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами и доставка пакета документов в конфликтную комиссию БРЦОИ (в установленные сроки) | июнь 2022 | Руководители общеобразовательных учреждений |
| VIII. Организация общественного наблюдения за проведением ГИА |
|  | Проведение мероприятий по формированию системы общественного наблюдения во время проведения ГИА-9 и ГИА-11: - объявление о наборе общественных наблюдателей, - сбор заявлений и отбор кандидатур, соответствующих требованиям | октябрь 2021 – апрель 2022 | Специалисты отдела образования |
|  | Проведение инструктивных совещаний по обучению общественных наблюдателей с целью разъяснения их конкретных обязанностей и прав | май 2022 | Специалисты отдела образования |
|  | Аккредитация общественных наблюдателей | За две недели до даты проведения экзамена | Специалисты отдела образования, БОЦОКО |
|  | Распределение общественных наблюдателей по ППЭ |  |  |
|  | Обработка сведений о выявленных общественными наблюдателями нарушений при проведении экзаменов | июнь 2022 | Специалисты отдела образования |
|  | Подготовка публикаций в СМИ по просвещению лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей | в течение года | Специалисты отдела образования |
| IX. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Участие в информационных мероприятиях, акциях Роспотребнадзора по информационному сопровождению ГИА-9, ГИА-11 | в течение года | Специалисты отдела образования, руководители ОУ |
| 2. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9, ГИА-11 в СМИ | в течение года | Специалисты отдела образования, руководители ОУ |
| 3. | Организация работы по информированию о процедуре проведения ГИА всех участников экзамена, их родителей (законных представителей) | в течение года | Специалисты отдела образования, руководители ОУ |
| 4. | Информирование обучающихся, родителей с изменениями КИМ в 2022 году по сравнению с 2020 годом | в течение года | Специалисты отдела образования, руководители ОУ |
| 5. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Специалисты отдела образования, руководители ОУ |
| 6. | Организация работы сайтов отдела образования, общеобразовательных учреждений | в течение года | Специалисты отдела образования, руководители ОУ |
|  | Подготовка информационных материалов для педагогов, родителей, участников ГИА, организаторов ЕГЭ, общественных наблюдателей. | в течение года | Специалисты отдела образования, руководители ОУ |
|  | Оформление информационных стендов в общеобразовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2022 году | в течение года | Специалисты отдела образования, руководители ОУ |
|  | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2021-май 2022 | Специалисты отдела образования, руководители ОУ |
|  | Проведение муниципальной акции «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями» | февраль 2022 | Специалисты отдела образования, руководители ОУ |
|  | Проведение акции «100 баллов для победы». Организация встреч с выпускниками прошлых лет. получивших высокие баллы на ЕГЭ | апрель 2022 | Специалисты отдела образования, руководители ОУ |
|  | Проведение акции «Я сдам ЕГЭ» | апрель 2022 | Специалисты отдела образования, руководители ОУ |
|  | Оказание психолого-педагогической поддержки и сопровождения участникам образовательного процесса при подготовке к ГИА | в течение года | Специалисты отдела образования, руководители ОУ |
|  | Подготовка планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению ГИА | октябрь 2021 | Специалисты отдела образования, руководители ОУ |