ОТДЕЛ   ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЕЛЬЦО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

___________________________________________________

ПРИКАЗ

от «04» сентября 2024г.                                                                                    № 133/1

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты)

по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников

в 2024-2025 учебном году в городе Сельцо

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. N 678 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников" ( с изменением), приказа департамента образования и науки Брянкой области  № 1070 от  22.08.2024г. «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников в 2024-2025 учебном году в Брянской области», в целях качественной подготовки к проведению этапов всероссийской олимпиады школьников в 2024/25 учебном году и создания материально- технических условий для их объективного проведения

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников  в 2024-2025 учебном году в городе Сельцо ( далее-дорожная карта) согласно приложению 1.

- Руководителям общеобразовательных учреждений г. Сельцо:

- обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты в установленные сроки;

- обеспечить информирование родительской общественности об основных мероприятиях дорожной карты, результатах ее реализации посредством размещения актуальной информации на официальных сайтах общеобразовательных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах общеобразовательных учреждений, при проведении родительских собраний.

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста отдела образования Великую Л.В.

| Начальник отдела образования |  | В.А. Дугушкина |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к приказу отдела образования

администрации города Сельцо

от 04. 09. 2024 г. № 133/1

- ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников в г. Сельцо в 2024/25 учебном году

| - Анализ проведения всероссийской олимпиады школьников в 2023/24 учебном году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия |  |  | Дата проведения мероприятий | Ответственный |
| 1. | Подведение итогов всероссийской олимпиады школьников (далее - ВсОШ) в г. Сельцо в 2023/24 учебном году, публикация материалов по итогам анализа проведения ВсОШ |  | июнь - август 2024года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 2. | Представление итогов проведения ВсОШ с анализом проблем и постановкой задач на педагогических конференциях, совещаниях, педагогических советах, семинарах, заседания городских методических объединений по вопросам работы с одаренными детьми |  | Август-сентябрь 2024года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения, городские методические объединения |
| 3. | Проведение совещания с заместителями директоров по УВР, руководителями городских методических объединений по подведению итогов проведения этапов ВсОШ в 2023/24 учебном году и определения задач на 2024/25учебный год |  | сентябрь 2024 года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения, городские методические объединения |
| 4. | Мониторинг проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ 2023/24 учебного года |  | декабрь2024 года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников |  |  |  |  |
| 1. |  | Приведение муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение этапов ВсОШ в 2024/25 учебном году, в соответствие с требованиями региональных нормативных правовых актов | после введения в действие региональных нормативных документов | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 2. |  | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению этапов ВсОШ в 2024/25 учебном году | сентябрь 2024 года - май 2025 года | Отдел образования администрации г. Сельцо, городские методические объединения |
| 3. |  | Внесение предложений по составу муниципальных предметно-методических комиссий | октябрь 2024 | Отдел образования администрации г. Сельцо, городские методические объединения |
| 4. |  | Организация работы муниципальной предметно-методических комиссий по разработке методических рекомендаций, экспертизе критериев оценивания, выборочной проверки олимпиадных работ муниципального этапа ВсОШ. | октябрь-ноябрь 2024 | Отдел образования администрации г. Сельцо, городские методические объединения |
| 5. |  | Выполнение требований к организации и проведению школьного, муниципального и регионального этапов ВсОШ | август-октябрь 2024 года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения, городские методические объединения |
| 6. |  | Формирование состава жюри муниципального этапа ВсоШ | ноябрь 2024 | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения, городские методические объединения |
| 10. |  | Издание приказов: |  |  |
|  |  | Приказ об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке и проведению ВсОШ в г. Сельцо в 2024/25 учебном году. | август 2024 года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
|  |  | Приказ о назначении лиц, ответственных за формирование и ведение электронной базы данных участников школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников | август 2024 года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
|  |  | Приказ об утверждении организационно-технологической модели проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ в 2024/25 учебном году на территории г. Сельцо | август 2024 года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
|  |  | Приказ об утверждении муниципальных координаторов, ответственных за подготовку и проведение этапов ВсОШ в 2024/25 учебном году в Брянской области | август 2024 года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
|  |  | Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024/25 учебном году | август 2024 года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
|  |  | Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении муниципального этапа ВсОШ на территории Брянской области» | октябрь 2024года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
|  |  | О сроках и местах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в г. Сельцо в 2024/25 учебном году | октябрь 2024года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
|  |  | Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в г. Сельцо в 2024/25 учебном году | октябрь 2024года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
|  |  | Об участии в региональном этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024/25 учебном году на территории Брянской области | декабрь 2024 года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 3. Организационное сопровождение этапов всероссийской олимпиады школьников |  |  |  |  |
| 1. |  | Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности сбора и передачи сведений об участниках этапов ВсОШ, материалов этапов ВсОШ | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 2. |  | Обеспечение взаимодействия с площадками проведения муниципального этапа ВсОШ в части подготовки и проведения олимпиад | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 3. |  | Организация и проведение консультаций, совещаний для членов жюри и оргкомитетов соответствующих этапов олимпиады | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 4. |  | Организация и проведение школьного этапа ВсОШ, в том числе по дистанционным предметам | 10 сентября – 25 октября 2024 года | департамент, ГАНОУ «РЦПД», МОУО Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 5. |  | Организация и проведение муниципального этапа ВсОШ | 08 ноября – 14 декабря 2024 года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 6. |  | Подготовка наградных материалов победителям и призерам муниципального этапа ВсОШ | Декабрь 2024 | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 7. |  | Направление участников на региональный и заключительный этап ВсОШ | в соответствии с графиком ЦМПК | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 8. |  | Совещание со школьными организаторами, руководителями ГМО по вопросам организации и проведения этапов ВсОШ на г.Сельцо | сентябрь, ноябрь, декабрь 2024г. | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 9. |  | Организация работы с одаренными детьми по подготовке к участию в этапах олимпиады с привлечением специалистов других ведомств, в т.ч. учреждений дополнительного образования | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 10. |  | Проведение диагностических процедур для выявления обучающихся с высокой учебной мотивацией | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 11. |  | Обеспечение раннего включения обучающихся начальной школы в олимпиадном движении, проведение внутришкольных предметных олимпиад | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 12. |  | Участие обучающихся 7-8 классов в олимпиаде им. Л.Эйлера по математике, олимпиаде им. Дж.К Максвелла по физике, олимпиаде им. В.Я.Струве по астрономии и др. | в соответствии с графиком, утвержденным приказами Минпросвещения РФ | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 13. |  | Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей | август 2024 г.- январь 2025 г. | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 14. |  | Организация обучения граждан, претендующих на участие во ВсОШ в качестве общественных наблюдателей: - подготовка обучающих материалов для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ВсОШ; - проведение вебинаров/семинаров для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ВсОШ; - обучение граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ВсОШ. | в период проведения этапов ВсОШ | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 4. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников по работе с одаренными детьми |  |  |  |  |
| 1. |  | Реализация мероприятий плана работы по повышению качества образования на 2023-2027 учебный год в общеобразовательных учреждениях г. Сельцо | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 2. |  | Выявление образовательных потребностей педагогов, работающих с одаренными детьми. Обеспечение участия педагогов в программах повышения квалификации в целях развития и совершенствования их профессиональных компетенций по выявлению и развитию одаренности детей, а также организации работы с одаренными детьми. | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 3. |  | Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций, обучающиеся которых показывают высокие результаты при проведении этапов ВсОШ. Обобщение опыта учителей ОУ г. Сельцо по работе с одаренными детьми | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 4. |  | Участие в мастер-классах педагогов, подготовивших призеров и победителей регионального этапа, заключительного этапа ВсОШ | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 5. |  | Организация адресной работы с мотивированными школьниками, показывающими высокие результаты на этапах ВсОШ и др. интеллектуальных олимпиадах и конкурсах | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 6. |  | Организация сетевого взаимодействия педагогов – наставников, школьных учителей, имеющих опыт результативной подготовки к различным этапам олимпиады | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 7. |  | Организация районных методических объединений педагогических работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и работе с одаренными детьми | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 5. Финансовое обеспечение этапов всероссийской олимпиады школьников |  |  |  |  |
| 1. |  | Совершенствование нормативно-правовой базы и локальных актов общеобразовательных учреждений, введение стимулирующих доплат педагогам, подготовившим призеров и победителей школьного, муниципального, регионального, заключительного этапа ВсОШ; за участие в работе предметного жюри этапа ВсОШ | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению этапов всероссийской олимпиады школьников |  |  |  |  |
| 1. |  | Мероприятия по обеспечению информационной продержки ВсОШ в 2024/25 учебном году, популяризация олимпиадного движения, публикация материалов о подготовке и проведении этапов ВсОШ в СМИ | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 2. |  | Организация работы «горячей линии» по вопросам ВсОШ | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 3. |  | Организация работы сайтов отдела образования, общеобразовательных учреждений | сентябрь 2024- август 2025года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 4. |  | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения этапов ВсОШ. Сбор и хранение заявлений о согласии на публикацию олимпиадной работы. Ознакомление учащихся, учителей, родителей, с «Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников» и Перечнем олимпиад вузов, утвержденных Министерством науки и высшего образования, достижения в которых дают льготы абитуриентам | сентябрь 2024- август 2025 года | Общеобразовательные учреждения |
| 5. |  | Оформление олимпиадных уголков школе. Обеспечение своевременного добавления актуальной информации Информирование о порядке проведения ВсОШ и других олимпиад; ссылка на информационные ресурсы по подготовке к олимпиаде | август 2024- август 2025 года | Общеобразовательные учреждения |
| 6. |  | Информирование участников, родителей о сроках и местах проведения школьного этапа, муниципального этапа, регионального этапа ВсОШ | в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ | Общеобразовательные учреждения |
| 7. |  | Публикация интервью с обучающимися, показавшими высокие результаты на региональном и заключительном этапах ВсОШ на официальных сайтах и в СМИ | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения |
| 8. |  | Организация работы психологических служб по сопровождению участников ВсОШ через проведение индивидуальных и групповых консультаций, занятий-тренингов | в течение года | МБУОО ЦППМСП |
| 8. Контроль за организацией и проведением ВсОШ |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных учреждений по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению этапов ВсОШ | в течение учебного года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 2. |  | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением этапов ВсОШ | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 3. |  | Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в базы данных об участниках этапов ВсОШ в соответствии с планом-графиком, мониторинг полноты и достоверности вносимой информации | в течение года | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 4. |  | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности (условия хранения заданий ВсОШ, процедуры проведения ВсОШ, процедуры обработки заданий, проверка организации доставки заданий, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности) | сентябрь 2024 - май 2025 года | Отдел образования администрации г. Сельцо, общеобразовательные учреждения, общественные наблюдатели |
| 5. |  | Контроль работы по организации общественного наблюдения в пунктах проведения олимпиады | в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 6. |  | Мониторинг нарушений при проведении ВсОШ: - отчет об удаленных участниках ВсОШ, - отчет о принятых мерах по выявлению нарушений | в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ | Отдел образования администрации г. Сельцо |
| 7. |  | Анализ обращений на телефон «горячей линии» | в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ | Отдел образования администрации г. Сельцо |